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Projektblatt
Grundstück, Gemeinde, Zufahrt, Budget und Termine
Vor jeder Bestellung auszufüllen, auch vor dem Anhänger. Solange eine Zeile leer bleibt, ist das Projekt nicht startbereit.
Angaben zum Projekt
Name

Datum des Ausfüllens

Vorgesehene Gemeinde

Kanton

Anzahl Bewohner

Nutzung: Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, Büro, anderes

Angestrebte Länge und Breite (cm)

Dokument 1 — Parzelle
Parzellennummer

Eigentümer des Grundstücks

Zone: Bauzone, Landwirtschaftszone, Übergangszone, andere

Auf dem kantonalen Geoportal geprüft am

Im ÖREB-Kataster geprüft am

Geforderter Grenzabstand (m)

Waldabstand (m)

Grundwasserschutzzone: ja / nein

Anschlüsse in weniger als 30 m: Wasser, Strom, Abwasser

Festgestellte Dienstbarkeiten, Baulinien oder Beschränkungen



Dokument 2 — Gespräch mit der Gemeinde
Kontaktierte Stelle

Gesprächspartner

Datum

Weg: Telefon, E-Mail, Schalter

— Ist ein dauerhaft aufgestelltes Wohnhaus auf Anhänger auf dieser Parzelle denkbar?

— Welches Verfahren: ordentliche Bewilligung, vereinfachtes Verfahren, anderes?

— Welche Unterlagen verlangen Sie bei der Eingabe?

— Welche Grenzabstände, und wie wird die Höhe gemessen?

— Ist eine öffentliche Auflage nötig? Wie lange?

— Abwasser: Anschlusspflicht oder andere Lösung?

— Welche Frist zwischen Eingabe und Entscheid ist derzeit üblich?



Dokument 3 — Zufahrt
Auf dem ganzen Weg ab der letzten Kantonsstrasse mit dem Massband aufzunehmen.
Engste Breite (cm)

Wo sich diese Engstelle befindet

Tiefste lichte Höhe (cm)

Radius der engsten Kurve (m)

Maximale Steigung (%)

Untergrund: Asphalt, Kies, Wiese, Erde

Abstellplatz: Länge und Breite (m)

Das Zugfahrzeug kommt wieder weg: ja / nein

Entscheid zur Konzeption
☐  Strassentauglich: 250 cm fertige Breite angestrebt (gesetzlich höchstens 255 cm), höchstens 400 cm Gesamthöhe
☐  Einmal transportierbar: grössere Breite, jedes Mal Spezialtransport
Skizze der Zufahrt: Tor, Kurven, Hindernisse, Abstellplatz
	




Dokument 4 — Budget nach Positionen
Richtwerte für ein Haus von rund sieben Metern, Material zu Publikumspreisen in der Schweiz, inklusive MWST. Ihre Zeit ist nicht eingerechnet.
	Position
	Untere
	Obere
	Meine Schätzung
	Effektiv

	Homologierter Anhänger, oder Fundamente und Plattform
	5 500
	9 000
	
	

	Boden: Struktur, Dämmung, Unterseite
	1 000
	1 800
	
	

	Wand- und Dachkonstruktion, Aussteifung
	2 500
	4 500
	
	

	Bedachung und Spenglerarbeiten
	1 800
	3 500
	
	

	Unterspannbahn, Hinterlüftung, Fassade
	1 800
	3 200
	
	

	Fenster und Eingangstür
	3 000
	6 000
	
	

	Dämmung von Wand und Dach
	1 300
	2 800
	
	

	Dampfbremse, Klebebänder, Manschetten
	500
	1 000
	
	

	Elektro: Material und bewilligtes Unternehmen
	2 500
	4 500
	
	

	Sanitär: Material und bewilligter Installateur
	1 500
	3 000
	
	

	Heizung: Wärmepumpe oder Ofen mit Kamin
	2 500
	6 500
	
	

	Kompakte Komfortlüftung
	1 200
	3 000
	
	

	Innenausbau: Trennwände, Böden, Bekleidungen
	2 000
	4 500
	
	

	Küche
	1 500
	5 000
	
	

	Bad
	1 200
	3 500
	
	

	Werkzeug, Verbrauchsmaterial, Miete, Entsorgung
	1 200
	2 500
	
	

	Total, in Franken
	31 000
	64 000
	
	

	Reserve von mindestens 10 %
	
	
	
	


Weder Bewilligungsgebühren noch Netzanschluss sind eingerechnet: sie hängen ganz von der Gemeinde ab.
Notizen zum Budget














Dokument 5 — Terminplan
	Schritt
	Übliche Dauer
	Beginn
	Ende

	Prüfung des Grundstücks und Gespräch mit der Gemeinde
	2 bis 6 Wochen
	
	

	Pläne und Zusammenstellung des Dossiers
	3 bis 8 Wochen
	
	

	Bewilligungsverfahren inklusive Auflage
	6 bis 16 Wochen
	
	

	Bestellung von Anhänger und Fenstern
	4 bis 12 Wochen
	
	

	Rohbau: Boden, Konstruktion, Dach, Fassade
	6 bis 12 Wochen
	
	

	Innenausbau und Finish
	8 bis 20 Wochen
	
	

	Anschlüsse, Kontrollen, Einzug
	2 bis 6 Wochen
	
	


Früh zu reservierende Unternehmen
Bewilligtes Elektrounternehmen (NIV), und Datum der Reservation

Bewilligter Sanitärinstallateur (SVGW), und Datum der Reservation

VKF-zugelassener Ofen: Lieferant und amtlicher Kaminfeger

GO- / STOP-Kontrolle
☐  Das Grundstück ist identifiziert und seine Zuordnung auf Geoportal und ÖREB-Kataster geprüft.
☐  Die Gemeinde wurde angefragt, und ihre Antwort ist mit Name und Datum notiert.
☐  Verfahren und verlangte Unterlagen sind bekannt.
☐  Die Zufahrt ist gemessen: Breite, Höhe, Kurve, Steigung, Abstellplatz.
☐  Die Wahl zwischen strassentauglich und transportierbar ist getroffen.
☐  Das Budget ist nach Positionen verteilt, mit mindestens zehn Prozent Reserve.
☐  Die Heizungsart ist entschieden und mit den kantonalen Vorgaben vereinbar.
☐  Elektrounternehmen und Sanitärinstallateur sind bekannt.
Acht Häkchen: Sie dürfen bestellen. Ein einziges fehlendes Häkchen: klären Sie zuerst das.
Entscheide und offene Punkte
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