Projektblatt

Grundstück, Gemeinde, Zufahrt, Budget und Termine

Vor jeder Bestellung auszufüllen, auch vor dem Anhänger. Solange eine Zeile leer bleibt, ist das Projekt nicht startbereit.

Angaben zum Projekt

Name

Datum des Ausfüllens

Vorgesehene Gemeinde

Kanton

Anzahl Bewohner

Nutzung: Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, Büro, anderes

Angestrebte Länge und Breite (cm)

Dokument 1 — Parzelle

Parzellennummer

Eigentümer des Grundstücks

Zone: Bauzone, Landwirtschaftszone, Übergangszone, andere

Auf dem kantonalen Geoportal geprüft am

Im ÖREB-Kataster geprüft am

Geforderter Grenzabstand (m)

Waldabstand (m)

Grundwasserschutzzone: ja / nein

Anschlüsse in weniger als 30 m: Wasser, Strom, Abwasser

Festgestellte Dienstbarkeiten, Baulinien oder Beschränkungen

Dokument 2 — Gespräch mit der Gemeinde

Kontaktierte Stelle

Gesprächspartner

Datum

Weg: Telefon, E-Mail, Schalter

— Ist ein dauerhaft aufgestelltes Wohnhaus auf Anhänger auf dieser Parzelle denkbar?

— Welches Verfahren: ordentliche Bewilligung, vereinfachtes Verfahren, anderes?

— Welche Unterlagen verlangen Sie bei der Eingabe?

— Welche Grenzabstände, und wie wird die Höhe gemessen?

— Ist eine öffentliche Auflage nötig? Wie lange?

— Abwasser: Anschlusspflicht oder andere Lösung?

— Welche Frist zwischen Eingabe und Entscheid ist derzeit üblich?

Dokument 3 — Zufahrt

Auf dem ganzen Weg ab der letzten Kantonsstrasse mit dem Massband aufzunehmen.

Engste Breite (cm)

Wo sich diese Engstelle befindet

Tiefste lichte Höhe (cm)

Radius der engsten Kurve (m)

Maximale Steigung (%)

Untergrund: Asphalt, Kies, Wiese, Erde

Abstellplatz: Länge und Breite (m)

Das Zugfahrzeug kommt wieder weg: ja / nein

Entscheid zur Konzeption

☐  Strassentauglich: 250 cm fertige Breite angestrebt (gesetzlich höchstens 255 cm), höchstens 400 cm Gesamthöhe

☐  Einmal transportierbar: grössere Breite, jedes Mal Spezialtransport

Skizze der Zufahrt: Tor, Kurven, Hindernisse, Abstellplatz

Dokument 4 — Budget nach Positionen

Richtwerte für ein Haus von rund sieben Metern, Material zu Publikumspreisen in der Schweiz, inklusive MWST. Ihre Zeit ist nicht eingerechnet.

| Position | Untere | Obere | Meine Schätzung | Effektiv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Homologierter Anhänger, oder Fundamente und Plattform | 5 500 | 9 000 |  |  |
| Boden: Struktur, Dämmung, Unterseite | 1 000 | 1 800 |  |  |
| Wand- und Dachkonstruktion, Aussteifung | 2 500 | 4 500 |  |  |
| Bedachung und Spenglerarbeiten | 1 800 | 3 500 |  |  |
| Unterspannbahn, Hinterlüftung, Fassade | 1 800 | 3 200 |  |  |
| Fenster und Eingangstür | 3 000 | 6 000 |  |  |
| Dämmung von Wand und Dach | 1 300 | 2 800 |  |  |
| Dampfbremse, Klebebänder, Manschetten | 500 | 1 000 |  |  |
| Elektro: Material und bewilligtes Unternehmen | 2 500 | 4 500 |  |  |
| Sanitär: Material und bewilligter Installateur | 1 500 | 3 000 |  |  |
| Heizung: Wärmepumpe oder Ofen mit Kamin | 2 500 | 6 500 |  |  |
| Kompakte Komfortlüftung | 1 200 | 3 000 |  |  |
| Innenausbau: Trennwände, Böden, Bekleidungen | 2 000 | 4 500 |  |  |
| Küche | 1 500 | 5 000 |  |  |
| Bad | 1 200 | 3 500 |  |  |
| Werkzeug, Verbrauchsmaterial, Miete, Entsorgung | 1 200 | 2 500 |  |  |
| Total, in Franken | 31 000 | 64 000 |  |  |
| Reserve von mindestens 10 % |  |  |  |  |

Weder Bewilligungsgebühren noch Netzanschluss sind eingerechnet: sie hängen ganz von der Gemeinde ab.

Notizen zum Budget

Dokument 5 — Terminplan

| Schritt | Übliche Dauer | Beginn | Ende |
| --- | --- | --- | --- |
| Prüfung des Grundstücks und Gespräch mit der Gemeinde | 2 bis 6 Wochen |  |  |
| Pläne und Zusammenstellung des Dossiers | 3 bis 8 Wochen |  |  |
| Bewilligungsverfahren inklusive Auflage | 6 bis 16 Wochen |  |  |
| Bestellung von Anhänger und Fenstern | 4 bis 12 Wochen |  |  |
| Rohbau: Boden, Konstruktion, Dach, Fassade | 6 bis 12 Wochen |  |  |
| Innenausbau und Finish | 8 bis 20 Wochen |  |  |
| Anschlüsse, Kontrollen, Einzug | 2 bis 6 Wochen |  |  |

Früh zu reservierende Unternehmen

Bewilligtes Elektrounternehmen (NIV), und Datum der Reservation

Bewilligter Sanitärinstallateur (SVGW), und Datum der Reservation

VKF-zugelassener Ofen: Lieferant und amtlicher Kaminfeger

GO- / STOP-Kontrolle

☐  Das Grundstück ist identifiziert und seine Zuordnung auf Geoportal und ÖREB-Kataster geprüft.

☐  Die Gemeinde wurde angefragt, und ihre Antwort ist mit Name und Datum notiert.

☐  Verfahren und verlangte Unterlagen sind bekannt.

☐  Die Zufahrt ist gemessen: Breite, Höhe, Kurve, Steigung, Abstellplatz.

☐  Die Wahl zwischen strassentauglich und transportierbar ist getroffen.

☐  Das Budget ist nach Positionen verteilt, mit mindestens zehn Prozent Reserve.

☐  Die Heizungsart ist entschieden und mit den kantonalen Vorgaben vereinbar.

☐  Elektrounternehmen und Sanitärinstallateur sind bekannt.

Acht Häkchen: Sie dürfen bestellen. Ein einziges fehlendes Häkchen: klären Sie zuerst das.

Entscheide und offene Punkte

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.