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Fiche projet
Terrain, commune, accès, budget et calendrier
À remplir avant toute commande, y compris avant la remorque. Tant qu'une ligne reste vide, le projet n'est pas prêt à démarrer.
Identification du projet
Nom

Date de remplissage

Commune envisagée

Canton

Nombre d'occupants

Usage : résidence principale, secondaire, bureau, autre

Longueur et largeur visées (cm)

Document 1 — Parcelle
Numéro de parcelle

Propriétaire du terrain

Zone : à bâtir, agricole, intermédiaire, autre

Vérifié sur le géoportail cantonal le

Vérifié sur le cadastre RDPPF le

Distance aux limites exigée (m)

Distance à la forêt (m)

Zone de protection des eaux : oui / non

Raccordements à moins de 30 m : eau, électricité, évacuation

Servitudes, alignements ou restrictions relevés



Document 2 — Consultation de la commune
Service contacté

Personne rencontrée

Date

Moyen : téléphone, courriel, guichet

— Une habitation sur remorque, posée à demeure sur cette parcelle, est-elle envisageable ?

— Quelle procédure : autorisation ordinaire, procédure simplifiée, autre ?

— Quelles pièces demandez-vous au dépôt ?

— Quelles distances aux limites, et comment mesurez-vous la hauteur ?

— Mise à l'enquête publique nécessaire ? Durée ?

— Traitement des eaux usées : raccordement obligatoire ou autre solution ?

— Délai constaté entre le dépôt et la décision ?



Document 3 — Accès
À mesurer sur tout le trajet depuis la dernière route cantonale, mètre en main.
Largeur la plus étroite (cm)

Où se trouve ce rétrécissement

Hauteur libre la plus basse (cm)

Rayon du virage le plus serré (m)

Pente maximale (%)

Nature du sol : goudron, gravier, herbe, terre

Place de dépose : longueur et largeur (m)

Le véhicule tracteur peut repartir : oui / non

Décision de conception
☐  Routière : largeur finie 250 cm visés (255 cm au maximum légal), hauteur totale 400 cm au maximum
☐  Transportable une fois : largeur supérieure, convoi spécial à chaque déplacement
Croquis de l'accès : portail, virages, obstacles, place de dépose
	




Document 4 — Budget par lots
Fourchettes indicatives pour une maison d'environ sept mètres, matériaux au prix public en Suisse, TVA comprise. Votre temps n'est pas compté.
	Lot
	Basse
	Haute
	Mon estimation
	Réel

	Remorque homologuée, ou plots et plateforme
	5 500
	9 000
	
	

	Plancher : structure, isolation, sous-face
	1 000
	1 800
	
	

	Ossature murs et toiture, contreventement
	2 500
	4 500
	
	

	Couverture et ferblanterie
	1 800
	3 500
	
	

	Pare-pluie, lame d'air, bardage
	1 800
	3 200
	
	

	Fenêtres et porte d'entrée
	3 000
	6 000
	
	

	Isolation des murs et du toit
	1 300
	2 800
	
	

	Frein-vapeur, adhésifs, manchons
	500
	1 000
	
	

	Électricité : matériel et entreprise autorisée
	2 500
	4 500
	
	

	Plomberie : matériel et installateur agréé
	1 500
	3 000
	
	

	Chauffage : pompe à chaleur ou poêle et conduit
	2 500
	6 500
	
	

	Ventilation double flux compacte
	1 200
	3 000
	
	

	Second œuvre : cloisons, sols, parements
	2 000
	4 500
	
	

	Cuisine
	1 500
	5 000
	
	

	Salle d'eau
	1 200
	3 500
	
	

	Outillage, consommables, location, déchetterie
	1 200
	2 500
	
	

	Total, en francs
	31 000
	64 000
	
	

	Réserve de 10 % au minimum
	
	
	
	


Ne sont comptés ni les frais d'autorisation, ni le raccordement au réseau : ils dépendent entièrement de la commune.
Notes sur le budget














Document 5 — Calendrier
	Étape
	Durée courante
	Début
	Fin

	Vérification du terrain et consultation de la commune
	2 à 6 semaines
	
	

	Plans et constitution du dossier
	3 à 8 semaines
	
	

	Procédure d'autorisation, enquête comprise
	6 à 16 semaines
	
	

	Commande de la remorque et des menuiseries
	4 à 12 semaines
	
	

	Gros œuvre : plancher, ossature, toiture, bardage
	6 à 12 semaines
	
	

	Second œuvre et finitions
	8 à 20 semaines
	
	

	Raccordements, contrôles, emménagement
	2 à 6 semaines
	
	


Entreprises à réserver tôt
Entreprise électrique autorisée (OIBT), et date de réservation

Installateur sanitaire agréé (SSIGE), et date de réservation

Poêle homologué AEAI : fournisseur et ramoneur officiel

Contrôle GO / STOP
☐  Le terrain est identifié, et son affectation vérifiée sur le géoportail et le cadastre RDPPF.
☐  La commune a été consultée, et sa réponse est notée avec le nom et la date.
☐  La procédure d'autorisation et les pièces demandées sont connues.
☐  L'accès a été mesuré : largeur, hauteur, virage, pente, place de dépose.
☐  Le choix entre routière et transportable est arrêté, et la largeur en découle.
☐  Le budget est réparti par lots, avec une réserve d'au moins dix pour cent.
☐  Le mode de chauffage est décidé, et compatible avec les règles cantonales.
☐  L'entreprise électrique autorisée et l'installateur sanitaire sont identifiés.
Huit cases cochées : vous pouvez commander. Une seule case vide : traitez-la d'abord.
Décisions et points ouverts
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