Fiche projet

Terrain, commune, accès, budget et calendrier

À remplir avant toute commande, y compris avant la remorque. Tant qu'une ligne reste vide, le projet n'est pas prêt à démarrer.

Identification du projet

Nom

Date de remplissage

Commune envisagée

Canton

Nombre d'occupants

Usage : résidence principale, secondaire, bureau, autre

Longueur et largeur visées (cm)

Document 1 — Parcelle

Numéro de parcelle

Propriétaire du terrain

Zone : à bâtir, agricole, intermédiaire, autre

Vérifié sur le géoportail cantonal le

Vérifié sur le cadastre RDPPF le

Distance aux limites exigée (m)

Distance à la forêt (m)

Zone de protection des eaux : oui / non

Raccordements à moins de 30 m : eau, électricité, évacuation

Servitudes, alignements ou restrictions relevés

Document 2 — Consultation de la commune

Service contacté

Personne rencontrée

Date

Moyen : téléphone, courriel, guichet

— Une habitation sur remorque, posée à demeure sur cette parcelle, est-elle envisageable ?

— Quelle procédure : autorisation ordinaire, procédure simplifiée, autre ?

— Quelles pièces demandez-vous au dépôt ?

— Quelles distances aux limites, et comment mesurez-vous la hauteur ?

— Mise à l'enquête publique nécessaire ? Durée ?

— Traitement des eaux usées : raccordement obligatoire ou autre solution ?

— Délai constaté entre le dépôt et la décision ?

Document 3 — Accès

À mesurer sur tout le trajet depuis la dernière route cantonale, mètre en main.

Largeur la plus étroite (cm)

Où se trouve ce rétrécissement

Hauteur libre la plus basse (cm)

Rayon du virage le plus serré (m)

Pente maximale (%)

Nature du sol : goudron, gravier, herbe, terre

Place de dépose : longueur et largeur (m)

Le véhicule tracteur peut repartir : oui / non

Décision de conception

☐  Routière : largeur finie 250 cm visés (255 cm au maximum légal), hauteur totale 400 cm au maximum

☐  Transportable une fois : largeur supérieure, convoi spécial à chaque déplacement

Croquis de l'accès : portail, virages, obstacles, place de dépose

Document 4 — Budget par lots

Fourchettes indicatives pour une maison d'environ sept mètres, matériaux au prix public en Suisse, TVA comprise. Votre temps n'est pas compté.

| Lot | Basse | Haute | Mon estimation | Réel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remorque homologuée, ou plots et plateforme | 5 500 | 9 000 |  |  |
| Plancher : structure, isolation, sous-face | 1 000 | 1 800 |  |  |
| Ossature murs et toiture, contreventement | 2 500 | 4 500 |  |  |
| Couverture et ferblanterie | 1 800 | 3 500 |  |  |
| Pare-pluie, lame d'air, bardage | 1 800 | 3 200 |  |  |
| Fenêtres et porte d'entrée | 3 000 | 6 000 |  |  |
| Isolation des murs et du toit | 1 300 | 2 800 |  |  |
| Frein-vapeur, adhésifs, manchons | 500 | 1 000 |  |  |
| Électricité : matériel et entreprise autorisée | 2 500 | 4 500 |  |  |
| Plomberie : matériel et installateur agréé | 1 500 | 3 000 |  |  |
| Chauffage : pompe à chaleur ou poêle et conduit | 2 500 | 6 500 |  |  |
| Ventilation double flux compacte | 1 200 | 3 000 |  |  |
| Second œuvre : cloisons, sols, parements | 2 000 | 4 500 |  |  |
| Cuisine | 1 500 | 5 000 |  |  |
| Salle d'eau | 1 200 | 3 500 |  |  |
| Outillage, consommables, location, déchetterie | 1 200 | 2 500 |  |  |
| Total, en francs | 31 000 | 64 000 |  |  |
| Réserve de 10 % au minimum |  |  |  |  |

Ne sont comptés ni les frais d'autorisation, ni le raccordement au réseau : ils dépendent entièrement de la commune.

Notes sur le budget

Document 5 — Calendrier

| Étape | Durée courante | Début | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| Vérification du terrain et consultation de la commune | 2 à 6 semaines |  |  |
| Plans et constitution du dossier | 3 à 8 semaines |  |  |
| Procédure d'autorisation, enquête comprise | 6 à 16 semaines |  |  |
| Commande de la remorque et des menuiseries | 4 à 12 semaines |  |  |
| Gros œuvre : plancher, ossature, toiture, bardage | 6 à 12 semaines |  |  |
| Second œuvre et finitions | 8 à 20 semaines |  |  |
| Raccordements, contrôles, emménagement | 2 à 6 semaines |  |  |

Entreprises à réserver tôt

Entreprise électrique autorisée (OIBT), et date de réservation

Installateur sanitaire agréé (SSIGE), et date de réservation

Poêle homologué AEAI : fournisseur et ramoneur officiel

Contrôle GO / STOP

☐  Le terrain est identifié, et son affectation vérifiée sur le géoportail et le cadastre RDPPF.

☐  La commune a été consultée, et sa réponse est notée avec le nom et la date.

☐  La procédure d'autorisation et les pièces demandées sont connues.

☐  L'accès a été mesuré : largeur, hauteur, virage, pente, place de dépose.

☐  Le choix entre routière et transportable est arrêté, et la largeur en découle.

☐  Le budget est réparti par lots, avec une réserve d'au moins dix pour cent.

☐  Le mode de chauffage est décidé, et compatible avec les règles cantonales.

☐  L'entreprise électrique autorisée et l'installateur sanitaire sont identifiés.

Huit cases cochées : vous pouvez commander. Une seule case vide : traitez-la d'abord.

Décisions et points ouverts

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.