THS-14A    Kapitel 14 — Der Innenausbau		[image: ]
Ablaufplan des Innenausbaus
Die Abdichtung des Bades kommt vor dem Belag, immer
Eine sinnvolle Reihenfolge erspart Wiederholungen. Tragen Sie die Daten ein, vor allem aber die letzte Spalte: sie sagt, was vor dem nächsten Los freigegeben sein muss.
Vor der ersten Bekleidung
☐  Dach, Unterspannbahn, Fassade und Fenster fertig.
☐  Dämmung, Dampfbremse und Luftdichtheit fertig.
☐  Elektrovorbereitung vom Betrieb kontrolliert.
☐  Sanitärvorbereitung vom Installateur kontrolliert.
☐  Fotos der Leitungen gemacht, mit sichtbarem Massband.
☐  Verstärkungen gesetzt und erfasst, Blatt THS-14B ausgefüllt.
☐  Gewichtsbudget vor den Bestellungen ausgefüllt, Blatt THS-14E.
Die elf Schritte
	Los
	Nr.
	Geplantes Datum
	Erledigt
	Vor dem nächsten freizugeben

	Kontrolle und Fotos der Leitungen
	1
	
	
	

	Decke
	2
	
	
	

	Wandbekleidungen
	3
	
	
	

	Innenwände und Türen
	4
	
	
	

	Abdichtung des Bades
	5
	
	
	

	Beläge im Bad
	6
	
	
	

	Böden
	7
	
	
	

	Küche
	8
	
	
	

	Sanitärapparate
	9
	
	
	

	Möbel
	10
	
	
	

	Kontrolle und Wiegung
	11
	
	
	


Schritt 5 verschiebt sich nicht: die Abdichtung des Bades erfolgt vor jedem dekorativen Belag, ohne Ausnahme.


Zu prüfende Abhängigkeiten
— Darf der Boden unter festen Möbeln verlegt werden, oder endet er am Rand?

— Welche Leitungen müssen für eine kommende Kontrolle sichtbar bleiben?

— Welche Ausstattung wartet auf einen Termin mit einer Fachperson, und mit welcher?

Beteiligte
	Beteiligter
	Betroffenes Los
	Vereinbartes Datum
	Bestätigt

	Elektriker
	
	
	

	Sanitärinstallateur
	
	
	

	Plattenleger oder Abdichter
	
	
	

	Küchenbauer
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Lieferungen
	Material oder Gerät
	Bestellt am
	Lieferung
	Akklimatisiert

	Bekleidungen
	
	
	

	Boden
	
	
	

	Bad
	
	
	

	Küche
	
	
	

	Geräte
	
	
	

	
	
	
	


Ein in einem kalten, feuchten Raum gelagertes Täfer wird nicht am Liefertag montiert: halten Sie die Akklimatisationszeit des Herstellers ein.
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