Ablaufplan des Innenausbaus

Die Abdichtung des Bades kommt vor dem Belag, immer

Eine sinnvolle Reihenfolge erspart Wiederholungen. Tragen Sie die Daten ein, vor allem aber die letzte Spalte: sie sagt, was vor dem nächsten Los freigegeben sein muss.

Vor der ersten Bekleidung

☐  Dach, Unterspannbahn, Fassade und Fenster fertig.

☐  Dämmung, Dampfbremse und Luftdichtheit fertig.

☐  Elektrovorbereitung vom Betrieb kontrolliert.

☐  Sanitärvorbereitung vom Installateur kontrolliert.

☐  Fotos der Leitungen gemacht, mit sichtbarem Massband.

☐  Verstärkungen gesetzt und erfasst, Blatt THS-14B ausgefüllt.

☐  Gewichtsbudget vor den Bestellungen ausgefüllt, Blatt THS-14E.

Die elf Schritte

| Los | Nr. | Geplantes Datum | Erledigt | Vor dem nächsten freizugeben |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrolle und Fotos der Leitungen | 1 |  |  |  |
| Decke | 2 |  |  |  |
| Wandbekleidungen | 3 |  |  |  |
| Innenwände und Türen | 4 |  |  |  |
| Abdichtung des Bades | 5 |  |  |  |
| Beläge im Bad | 6 |  |  |  |
| Böden | 7 |  |  |  |
| Küche | 8 |  |  |  |
| Sanitärapparate | 9 |  |  |  |
| Möbel | 10 |  |  |  |
| Kontrolle und Wiegung | 11 |  |  |  |

Schritt 5 verschiebt sich nicht: die Abdichtung des Bades erfolgt vor jedem dekorativen Belag, ohne Ausnahme.

Zu prüfende Abhängigkeiten

— Darf der Boden unter festen Möbeln verlegt werden, oder endet er am Rand?

— Welche Leitungen müssen für eine kommende Kontrolle sichtbar bleiben?

— Welche Ausstattung wartet auf einen Termin mit einer Fachperson, und mit welcher?

Beteiligte

| Beteiligter | Betroffenes Los | Vereinbartes Datum | Bestätigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektriker |  |  |  |
| Sanitärinstallateur |  |  |  |
| Plattenleger oder Abdichter |  |  |  |
| Küchenbauer |  |  |  |

Lieferungen

| Material oder Gerät | Bestellt am | Lieferung | Akklimatisiert |
| --- | --- | --- | --- |
| Bekleidungen |  |  |  |
| Boden |  |  |  |
| Bad |  |  |  |
| Küche |  |  |  |
| Geräte |  |  |  |

Ein in einem kalten, feuchten Raum gelagertes Täfer wird nicht am Liefertag montiert: halten Sie die Akklimatisationszeit des Herstellers ein.

Dokument von Tiny House Schweiz — freie Vervielfältigung für den privaten Gebrauch.