THS-14A    Chapitre 14 — Le second œuvre		[image: ]
Planning du second œuvre
L’étanchéité de la salle d’eau vient avant le revêtement, toujours
Un ordre cohérent évite de refaire. Remplissez les dates, mais surtout la dernière colonne : elle dit ce qui doit être validé avant de passer au lot suivant.
Avant le premier parement
☐  Toiture, pare-pluie, bardage et menuiseries terminés.
☐  Isolation, frein-vapeur et étanchéité à l’air terminés.
☐  Préparation électrique contrôlée par l’entreprise.
☐  Préparation sanitaire contrôlée par l’installateur.
☐  Photos des réseaux prises, avec un mètre visible.
☐  Renforts posés et repérés, fiche THS-14B remplie.
☐  Budget poids complété avant les commandes, fiche THS-14E.
Les onze étapes
	Lot
	N°
	Date prévue
	Fait
	À valider avant la suite

	Contrôle et photos des réseaux
	1
	
	
	

	Plafond
	2
	
	
	

	Parements muraux
	3
	
	
	

	Cloisons et portes
	4
	
	
	

	Étanchéité de la salle d’eau
	5
	
	
	

	Revêtements de salle d’eau
	6
	
	
	

	Sols
	7
	
	
	

	Cuisine
	8
	
	
	

	Équipements sanitaires
	9
	
	
	

	Mobilier
	10
	
	
	

	Contrôle et pesée
	11
	
	
	


L’étape 5 ne se déplace pas : l’étanchéité de la salle d’eau se fait avant tout revêtement décoratif, sans exception.


Dépendances à vérifier
— Le sol peut-il être posé sous les meubles fixes, ou faut-il l’arrêter au droit ?

— Quels réseaux doivent rester visibles pour un contrôle à venir ?

— Quels équipements attendent un rendez-vous avec un professionnel, et lequel ?

Intervenants
	Intervenant
	Lot concerné
	Date convenue
	Confirmé

	Électricien
	
	
	

	Installateur sanitaire
	
	
	

	Carreleur ou étancheur
	
	
	

	Cuisiniste
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Livraisons
	Matériau ou équipement
	Commandé le
	Livraison
	Acclimaté

	Parements
	
	
	

	Sol
	
	
	

	Salle d’eau
	
	
	

	Cuisine
	
	
	

	Électroménager
	
	
	

	
	
	
	


Un lambris stocké dans un local froid et humide ne se pose pas le jour de sa livraison : respectez la durée d’acclimatation du fabricant.
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