Planning du second œuvre

L’étanchéité de la salle d’eau vient avant le revêtement, toujours

Un ordre cohérent évite de refaire. Remplissez les dates, mais surtout la dernière colonne : elle dit ce qui doit être validé avant de passer au lot suivant.

Avant le premier parement

☐  Toiture, pare-pluie, bardage et menuiseries terminés.

☐  Isolation, frein-vapeur et étanchéité à l’air terminés.

☐  Préparation électrique contrôlée par l’entreprise.

☐  Préparation sanitaire contrôlée par l’installateur.

☐  Photos des réseaux prises, avec un mètre visible.

☐  Renforts posés et repérés, fiche THS-14B remplie.

☐  Budget poids complété avant les commandes, fiche THS-14E.

Les onze étapes

| Lot | N° | Date prévue | Fait | À valider avant la suite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôle et photos des réseaux | 1 |  |  |  |
| Plafond | 2 |  |  |  |
| Parements muraux | 3 |  |  |  |
| Cloisons et portes | 4 |  |  |  |
| Étanchéité de la salle d’eau | 5 |  |  |  |
| Revêtements de salle d’eau | 6 |  |  |  |
| Sols | 7 |  |  |  |
| Cuisine | 8 |  |  |  |
| Équipements sanitaires | 9 |  |  |  |
| Mobilier | 10 |  |  |  |
| Contrôle et pesée | 11 |  |  |  |

L’étape 5 ne se déplace pas : l’étanchéité de la salle d’eau se fait avant tout revêtement décoratif, sans exception.

Dépendances à vérifier

— Le sol peut-il être posé sous les meubles fixes, ou faut-il l’arrêter au droit ?

— Quels réseaux doivent rester visibles pour un contrôle à venir ?

— Quels équipements attendent un rendez-vous avec un professionnel, et lequel ?

Intervenants

| Intervenant | Lot concerné | Date convenue | Confirmé |
| --- | --- | --- | --- |
| Électricien |  |  |  |
| Installateur sanitaire |  |  |  |
| Carreleur ou étancheur |  |  |  |
| Cuisiniste |  |  |  |

Livraisons

| Matériau ou équipement | Commandé le | Livraison | Acclimaté |
| --- | --- | --- | --- |
| Parements |  |  |  |
| Sol |  |  |  |
| Salle d’eau |  |  |  |
| Cuisine |  |  |  |
| Électroménager |  |  |  |

Un lambris stocké dans un local froid et humide ne se pose pas le jour de sa livraison : respectez la durée d’acclimatation du fabricant.

Document préparé par Tiny House Suisse — reproduction libre pour usage personnel.